## 問合せ障害管理表
# | 状況 | 緊急度 | 起票日 | 報告者 | 発生環境 | 機能分類 | 説明 | 回答区分 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 対応 要否 | リリース 予定日 | リリース 実施日 | リリース 状況
1 | 新規 |  | 2020-06-26 | 河村 | 開発 | Android | 登録した動画が最後まで再生されない アルバムID：00900034 動画：1、2 2020/06/30 Androidで再現しています。iPhoneでは再現しませんでした。 2020/07/02 kbpsを小さくした動画でAndroidで再生できることを確認しました。 |  |  | ダイ | 調査した限り、原因は動画の品質が高いですが、デバイスのコンフィグが弱い場合、発生されるからです。 アプリがインストール可能なコンフィグを決めなければならないと思います。 例えば、00900034アルバムに最新画像を登録しました。動画が元の品質より低くしました。（datarateは10185 kbpsｋら3066 kbpsに）androidデバイスではうまく再生しました。 ------ アプリがうまく実行するように、アップロードした画像の品質を減らすのに対応しました。 これから、mp4だけでなくどんなフォーマットでもアップロードできるようになりました。
2 | 新規 |  | 2020-06-26 | 河村 | 開発 | Backend | Album Createの画面で翻訳機能が有効になる |  |  | ダイ | これはブラウザーの翻訳機能です。 自動翻訳機能を無効にしたら、解消できると思います。
3 | 新規 |  | 2020-06-26 | 河村 | 開発 | Backend | Maker/Movie Create、Maker/Movie EditとAlbum Editとでマーカー画像のサムネイルのアスペクト比が違う |  |  | ダイ | 歪まないようにアスペクト比を維持しているように対応しました。サムネイル比が同じであれば、画像がゆがむ可能性があります。
4 | 新規 |  | 2020-06-26 | 河村 | 開発 | Backend | 【要望】 Album Editの画面にアルバムIDを編集不可の状態で表示してください。 |  |  | ダイ | 対応済み
5 | 新規 |  | 2020-06-26 | 河村 | 開発 | Backend | 都道府県コードを送付した【卒ARu_AlbumID_コード表.xlsx】に合わせて修正をお願いします。 |  |  | ダイ | 対応済み
6 | 新規 |  | 2020-06-26 | 石村 | 開発 | Backend | I-0002で翻訳機能が出た後、日本語を選択すると都道府県名に「県」がついていない、 埼玉がさいたまとひらがな表示になります。 翻訳機能が無効になったら、解消されるのでしょうか？ 画面キャプチャシートにキャプチャを貼っておきます。 | 仕様通り |  | ダイ | これはブラウザーの翻訳機能です。 自動翻訳機能を無効にしたら、解消できると思います。
7 | 新規 |  | 2020-06-26 | 河村 | 開発 | Backend | ブラウザサイズによってはAlbum Listの検索欄の入力項目が消える。 画面キャプチャシートを参照。 |  |  |  | 対応済み
8 | 新規 |  | 2020-06-26 | 石村 | 開発 | iPhone | サムネ画像の背景が黒いと画像認識しないのは、仕様ですか？ | QA |  | ダイ | これは仕様ではありません。 認識しにくかった画像かもしれないという原因です。 その画像をいただけませんか。確認いたします。
9 | 回答済 |  | ６/29 | 石村 | 開発 | Backend | 画像Aと、画像Aを拡大率を変えて切り抜いた画像Bを用意してそれぞれ違う動画A、Bを紐づけたが同じ動画が再生された。 ※画像BはA画像の切り抜きでサイズを変更した画像 | QA |  |  | 画像Aと画像Bは同じ点がたくさんあるとき、同じ動画が再生されます。 もし、同じ点が少ない場合、紐づけた動画が再生します。 （スラックにて送付する動画を参照してお願いします） | 否 |  |  | 済
10 |  |  | ６/29 | 河村 |  |  | 【要望】Album Edit、Album Create有効期限の入力方について、選択の途中でフォーカスアウトしても値を保持するようにしてください。 ・日付選択後フォーカスアウト→時間は0:00を設定 ・時間選択後フォーカスアウト→分は00を設定 |  |  | ダイ | 対応済み
11 |  |  | ６/29 | 石村 |  |  | 【要望】Album Editで保存ずるときAlbum Listに移動しないようにしてください |  |  | ダイ | 対応済み
12 |  |  | ６/29 | 河村・石村 |  |  | 【要望】Album Edit、Album Createの画像一覧で画像をクリックしたとき、画像を別画面で表示してください |  |  | ダイ | 対応済み
13 |  |  | ６/29 | 河村 |  |  | 【要望】 動画再生中はタイムアウトしないようにしてください |  |  | ダイ | 対応済み
14 |  |  | ６/29 | 河村・石村 |  |  | ステータスが【失敗】のAlbumはどう処理する想定ですか？（例：DBを直接操作して削除、Album Listから削除する機能を追加予定、など） | QA |  | ダイ | アルバムの作成が失敗されたのはすでにVuforiaにおいて存在している（手動で作成又は削除されない）からです。このケースはあまり起きないです。 そのアルバムを削除した後、また新しいアルバムを作成すると、そのIDを付けられてからまたエラーが発生されます。 手動で処理する場合、DBにて直接削除し、Vuforiaへアクセスして、同じ名前で存在しているアルバムを削除するかを確認します。 自動で削除する場合、Album Listから削除するとき、Vuforiaにて同じ名前で既存しているアルバムを自動削除します。懸念しているのは複数のサービスにおいて同じvuforiaアカウントを利用するなら、他のサービスのアルバムも削除される可能性があることです。
15 |  |  | ６/29 | 河村 |  | Backend | 【要望】 検索条件に【無効のものを含める】を追加してください（デフォルトは無効のものを表示しないようにしてください） |  |  |  | 対応済み
16 |  |  | ６/29 | 山口 |  | Backend | 【要望】 無効/有効をAlbum Listに表示するようにしてください |  |  | ダイ | 対応済み
17 |  |  | ６/29 | 山口 |  |  | サーバはどこの環境を使っていますか？ | QA |  | ダイ | AWS EC2, AMI: Ubuntu Server 18.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
18 | 完了 |  | ６/29 | 石村 |  | iPhone | アプリを起動しているとiPhoneが熱くなります。 端末の問題でしょうか？ →ほかのiPhoneの使用はどうですかとの質問がありましたが、私物のiPhoneは1台だけにしておきたい為、これ以上私物のiPhoneは使用できません。 | QA
19 | 完了 |  | 2020-06-30 | 河村 | 開発 | iPhone | メニュー画面を開いているとiPhone本体に設定した自動ロックの時間が過ぎてもロックされません。 |  |  | ダイ | 対応済み
20 | 完了 |  | 2020-07-02 | 石村 | 開発 | iPhone | 動画再生途中でアプリの「かざす」機能自体がライトダウンして動画再生から50秒くらいで卒アルのホームに戻るようです。 １～２分毎に画面のタップをすると、最後まで再生可能です。 （androidも画面がライトダウンはするとのことです） ※iPhoneのロック、カメラ起動と確認しましたが、ロックがかかる時間には関係ないようです。 卒アルのホーム画面に関しては起動中はロックがかからないです。（iPhoneのロックまで2分で設定） 5分以上放置していますが、ロックがかかりません。（電池消費原因の元） | 障害 |  |  | 対応済み
21 | 完了 |  | 2020-07-03 | 石村 | 開発 | Backend | 登録済みのサムネイル画像変更をしても、サムネイル画像が画面上変わりません。 アンカー画像のほうで再生になります。 サムネイル画像編集_I-0021のシートをご参照ください。 |  |  | ダイ | 対応済み
22
23
24
25
26

## 選択項目
状況 | 要否 | 回答区分 | 緊急度 | 有無 | 機能分類 | 発生環境 | 済/未
新規 | 要 | QA | 緊急 | 有 | iPhone | 本番 | 未
調査中 | 否 | 障害 | 高 | 無 | Android | 開発 | 済
対応中 |  | 仕様変更 | 中 |  | スマホ共通
回答済 |  | 仕様通り | 低 |  | Backend
リリース済 |  |  |  |  | API Gateway
完了 |  |  |  |  | Lambda
Dynamo DB
その他

## 画面キャプチャ
I-0006
I-0007

## 画面キャプチャ_I-0003
Album Edit | Maker/Movie Edit

## 認識しないサムネイル画像
■マーカー部分が少ない為、認識しない | https://msar-ec2.beetechdev.vn/admin/album/01100020/edit
|  |  | ■モノクロ写真 マーカー値はあるが認識しない | https://msar-ec2.beetechdev.vn/admin/album/47400016/edit
■全体的に暗いがマーカー値があるため、認識可能 |  | ■小さいと認識しないが少しサイズを大きくすると認識する | ■カラーがない手書きのイラストも認識する

## スケジュール_0416定例会時点backup(0423削除) (hidden)
[13 empty] | 凡例： |  | 打合せ予定 |  |  | 開発予定 |  |  | リリース予定 |  |  | テスト予定
No. | システム会社資料No | リスク一覧 | [6 empty] | 対応スケジュール | [34 empty] | 打合せ予定
|  | 機能 | 新システム | 旧システム | 状況 | リスク |  | リスクが発現した場合の事業への影響 例) | タスク | 予定 |  | 実績 |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 最終成果物 | 各打合せの日時・ゴール・参加者
[6 empty] | 会社 | 業務負荷 | [6 empty] | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 |  | 1 | 2 | 3 | 4
[10 empty] | 開始 | 終了 | 開始 | 終了
1 | 1 | 商品マスタ (メイン) | i-CORE | IDC／MST | 3/25時点追加項目あり、3/31リリース予定だが不確実 ユーザーテスト不可（項目不足、業務アンマッチの可能性） 外部連携テスト不可（項目不備、情報解禁タイミング未確認） | 危険 | 大 | 制作業務ができない。 新譜等、新規の発売ができない。 未解禁情報の流出。 | 商品マスタ～コンテンツマスタ・ISRCマスタ 項目精査 | [34 empty] | 商品マスタ登録業務フロー | 【要調整】 制作、販促、管理とのMtg ゴール：画面を使った業務説明を行い、致命的な漏れがないことを確認すること
1.1 | [8 empty] | 仕様打合せ | 2020-04-06 | 2020-04-10 | bar: 2020-04-06
1.2 | [8 empty] | 開発・システム会社テスト | 2020-04-13 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-27
1.3 | [8 empty] | リリース | 2020-05-01 | 2020-05-01 | bar: 2020-04-27
1.4 | [8 empty] | ユーザーテスト | 2020-05-04 | 2020-05-29 | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
2 | 2 | 施策品番作成 | i-CORE | IDC／MST | テスト未了 業務フロー未確定 | 危険 | 大 | レベニュー、図書館など特殊なもの 品番の取得できない ＝ 受注ができない | 施策品番登録ロジック調整 | [34 empty] | 施策品番登録業務フロー 施策品番業務に関する整理資料 施策品番作成画面 SA04_X_XX_施策品番作成_操作手順書 (PC内部)施策品番関連業務マニュアル | 4/2 PC内部Mtg 施策品番業務確認 (営業、分配、生産管理) | 4/3 NCKとのMtg 施策品番要求事項伝達 | 4/6 NCKとのMtg 施策品番機能の実現方針決定 | 4/13 NCKとのMtg 施策品番機能の設計時懸案事項確認
[9 empty] | 仕様打合せ | 2020-04-06 | 2020-04-10 | bar: 2020-04-06
[9 empty] | 開発・システム会社テスト | 2020-04-13 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-27
[9 empty] | リリース | 2020-05-01 | 2020-05-01 | bar: 2020-04-27
[9 empty] | ユーザーテスト | 2020-05-04 | 2020-05-29 | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
JDS共同連携テスト
3 | 24 25 26 | プレス発注 資材発注 | i-CORE | IOSS | 発注の修正・取消機能未開発 稼働時未完成の可能性大 JDS連携回数増加機能未開発 | 中 | 特大 | 製造の発注業務に誤りが生じる。 業務ができない。 | 複写機能、JDS連携・変更取消機能、資材引当(同一品番で異なる資材を引当) | [34 empty] | 製造発注修正・取消機能 外部連携(JDS)動作確認 製造発注業務フロー(なくても業務の流れをご理解いただける？) (PC内部)プレス発注業務マニュアル | 【実施済み？】 生産管理とのMtg ゴール：画面を使った業務説明を行い、致命的な漏れがないことを確認すること
仕様打合せ | bar: 2020-04-27 to 2020-05-04
開発・システム会社テスト | bar: 2020-05-11 to 2020-06-08
リリース | bar: 2020-06-08
ユーザーテスト | bar: 2020-06-15 to 2020-06-29
4 |  | 在庫管理 | i-CORE | ISAS | 在庫管理テスト未了 3/25 現行で運用とシステムのアンマッチ障害発覚 →新システム仕様にも影響あり | 中 | 中 | 在庫の管理ができない。 決算（棚卸）が実施できない | ユーザーテストの継続実施
[9 empty] | ユーザーテスト（継続実施） | 2020-07-06 | 2020-07-31 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-27
XX |  | JDS連携 | i-CORE | IDC/MST/IOSS |  |  |  |  | JDS共同連携テストの実施
ユーザーテスト（外部との直接連携） | bar: 2020-07-06 to 2020-07-27
1 | 1 | 商品マスタ (配信) | i-CORE | IDC／MST | 3/25時点追加項目あり、3/31リリース予定だが不確実 ユーザーテスト不可（項目不足、業務アンマッチの可能性） 外部連携テスト不可（項目不備、情報解禁タイミング未確認） | 危険 | 大 | 制作業務ができない。 新譜等、新規の発売ができない。 未解禁情報の流出。 | 配信情報・配信品番マスタ 項目精査
1.2.1 | [8 empty] | 仕様打合せ | 2020-04-13 | 2020-04-24 | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
1.2.2 | [8 empty] | 開発・システム会社テスト | 2020-04-27 | 2020-07-02 | bar: 2020-05-04 to 2020-06-29
1.2.3 | [8 empty] | リリース | 2020-07-03 | 2020-07-03 | bar: 2020-06-29
1.2.4 | [8 empty] | ユーザーテスト | 2020-07-06 | 2020-07-31 | bar: 2020-07-06 to 2020-07-27
5 | 5 | 配信業務 (マスタ) | i-CORE | HKS | 配信品番マスタ管理機能圧倒的不足 納品データ作成機能圧倒的不足 →新システム移行不可の為、HKSのIDCの延命措置必須 | 小 ※HKS延命前提 | 中 ※HKS延命前提 | 配信ができない 回避措置対応の場合、i-CORE ⇒ IDCへのデータ投入作業が発生、人的リソースが必要 | [35 empty] | 配信品番登録業務フロー 商品マスタ(配信用コピー機能) 配信情報画面 配信品番一括登録画面 配信品番マスタ画面 メタ出力機能 (PC内部)配信品番登録関連業務マニュアル
仕様打合せ | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
開発・システム会社テスト | bar: 2020-05-04 to 2020-06-29
リリース | bar: 2020-06-29
ユーザーテスト | bar: 2020-07-06 to 2020-07-27
6 | 6 | 配信実績計上 | i-CORE | HKS | テスト未了 印税計算との連携未確認 | 小 | 中 | 配信実績の把握および売上計上ができない。
開発・システム会社テスト | bar: 2020-04-06 to 2020-04-27
リリース | bar: 2020-04-27
ユーザーテスト | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
7 |  | 支払 | i-CORE／Galileopt | NAIS | 源泉所得税計算機能不足 消費税誤差認識機能不足 | 小 | 特大 | 誤支払が発生する 誤った金額での支払を防ぐため 全件手作業による確認作業 | 買掛金振替処理変更
仕様打合せ | bar: 2020-04-27
開発 | bar: 2020-05-04 to 2020-05-11
リリース | bar: 2020-05-11
ユーザーテスト | bar: 2020-05-18 to 2020-06-08
8 | 29 | 得意先 請求書発行 | i-CORE | CMS | 入金データ連携機能未確認 リベート計算テスト未了 | 大 | 特大 | 誤請求が発生する 誤った金額での請求書発行を防ぐため 締日毎、全件手作業による確認作業 | 消費税誤差調整機能追加
開発 | bar: 2020-05-04 to 2020-05-11
リリース | bar: 2020-05-11
ユーザーテスト・現場テスト | bar: 2020-05-18 to 2020-07-06
9 | 21 | 商品仕入 最低保証金 | i-CORE | MGS | 10月稼働 | ー | ー | [36 empty] | MG管理業務フロー MG管理画面 仕訳連携機能(動作確認)
仕様決定 | bar: 2020-04-27 to 2020-05-18
開発 | bar: 2020-05-25 to 2020-08-03
リリース | bar: 2020-08-03
ユーザーテスト | bar: 2020-08-10 to 2020-08-31
10 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 印税 | i-CORE | NRAS | 仕様未決定 ４～６月実績計算（８月）間に合うか不明 契約の移行データの作成が困難 | ー | ー | [36 empty] | SA06_処理フロー_印税計算 SA06_処理フロー_月次関連 SA06_処理フロー_ロイヤリティ四半期洗替 SA04_6_02_支払ロイヤリティ計算 SA04_6_03_配分金計算 印税送付先マスタ画面 印税契約画面 月次処理(支払ロイヤリティ計算)画面 印税通知書
仕様決定 | bar: 2020-04-20 to 2020-05-18
開発 | bar: 2020-04-06 to 2020-06-29
リリース | bar: 2020-06-29
ユーザーテスト | bar: 2020-07-06 to 2020-09-28
11 | 3 | RSS計算 | i-CORE | TIS | 4月以降 | ー | ー
仕様決定 | bar: 2020-05-11
開発 | bar: 2020-05-18 to 2020-06-29
リリース | bar: 2020-06-29
ユーザーテスト | bar: 2020-07-06 to 2020-07-27
12 |  | 配給 | i-CORE | HiQ | 画面機能一式は作成済みだが、画面の使用方法を理解できていない。そのため機能確認、UATが進んでおらず、機能不足・機能不全のまま稼働し、当該業務が停止する可能性がある。 | 中 | 中 | 配給業務の停止 上記に伴う相手先との取引遅延 | [35 empty] | (PC内部)配給業務マニュアル
レクチャー
ユーザーテスト
13 | 82 | 内部連携 | UNITE全体 | 統合ログイン全体 | 藤森さんご指摘に伴い4/7田子追記： 内部連携が正常に動作していない。 システム会社間での内部連携テストが不十分と思われるが、根本的には合意したドキュメントが明確でない、変更の都度更新されていない、適宜参照されていないことにあると思われる。 | 大 | 大 | UNITEで想定している業務を最初から最後まで正しく進めることができない 会社の経営情報の把握が正確にできない
システム会社テスト(UAT環境) | bar: 2020-04-13
ユーザーテスト | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
14 | 83 | 外部連携 | i-CORE | 連携元すべて | すべての外部連携テストが完了していない。 外部連携テストは4/1以降とニシコンより回答 4/7田子追記：スケジュール詳細化時に、外部連携と業務機能との関連付けを行いたい(連携も含めた検討完了・プログラム対応・テストを行わなければ、業務が実施できるかわからずテストもできないため) | 危険 | 特大 | 外部連携先へ情報提供の遅延、修正 連携不可および未解禁情報の流出
システム会社テスト | bar: 2020-05-11 to 2020-06-01
ユーザーテスト | bar: 2020-05-11 to 2020-06-01
15 | 82 | 会計全般 | i-CORE／Galileopt | NAIS | i-COREとGalileoptの連携テスト未了 | 小 | 中 | 仕訳を誤って計上する。 決算ができない。 経理業務ができない
システム会社テスト
ユーザーテスト
16 |  | 予実管理 | Bizforcast | apm他 | 連携実績が流れていないため、機能確認が完了していない。 稼働後、順次確認。 | 小 | 小 | 作品別・部門別実績が正しく出せない
仕様決定
開発
リリース
テスト | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
17 | 84 | システム運用 ・非機能要件 | UNITE全体 | 統合ログイン全体 | 藤森さんご指摘に伴い4/7田子追加： すべての運用設計が完了していない。 非機能要求事項のテストがごく一部(BizForecast収支計画書のパフォーマンスのみ？)しかできていない。 | 大 | 中 | 運用：システム運用作業の実施漏れや非常時の対応遅延が発生し、通常業務の実施遅延や請求・支払遅延につながる 性能：システムがスピーディに動作せず、業務作業遅延が発生する 障害復旧：システム異常発生時の復旧が遅延し、業務全体の遅延が発生する | [5 empty] | 2020-04-06: ※スケジュール要策定
仕様決定
開発
リリース
テスト | bar: 2020-06-08 to 2020-06-15
18 | 85 | システム運用テスト | UNITE全体 | 統合ログイン全体 | 藤森さんご指摘に伴い4/7田子追加： 運用設計が完了していないため、システム運用テストが実施できていない。 | 大 | 中 |  | No.18に統合 |  |  |  |  | 2020-04-06: ※スケジュール要策定
その他片付けなければいけない問題：映像配信の映像協会報告、受託レーベルまわり、JASRAC代行
各システム環境の更新状況
|  | 環境 | システム | 機能/データ | [9 empty] | 2020-04-06: 4月; 2020-05-04: 5月; 2020-06-08: 6月; 2020-07-06: 7月; 2020-08-10: 8月; 2020-09-07: 9月; 2020-10-05: 10月
[14 empty] | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-05-01 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | 2020-06-05 | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 2020-10-23
移行環境
|  | 移行環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
|  |  | Galileopt | 債権債務
|  |  | Galileopt | 過去データ
|  |  | BizForecast | 予算
|  |  | BizForecast | 企画
|  |  | BizForecast | 過去実績
|  |  | i-CORE | マスタ
|  |  | i-CORE | トランザクション
|  | 移行環境の システム | Galileopt | 機能全体
|  |  | BizForecast | 機能全体
|  |  | i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
|  |  | i-CORE | 外部連携
|  |  | Galileopt | Bizへの 内部連携
|  |  | Galileopt | i-COREへの 内部連携
|  |  | Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
|  |  | Galileopt | i-COREからの 内部連携
|  |  | BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
|  |  | BizForecast | Galiからの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREへの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiへの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizへの 内部連携
UAT環境
|  | UAT環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
|  |  | Galileopt | 債権債務
|  |  | Galileopt | 過去データ
|  |  | BizForecast | 予算
|  |  | BizForecast | 企画 | [9 empty] | 2020-04-10: ◆久保さん画面登録の企画は削除された状態と思われる
|  |  | BizForecast | 過去実績
|  |  | i-CORE | マスタ
|  |  | i-CORE | トランザクション
|  | UAT環境の システム | Galileopt | 機能全体
|  |  | BizForecast | 機能全体
|  |  | i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
|  |  | i-CORE | 外部連携
|  |  | Galileopt | Bizへの 内部連携
|  |  | Galileopt | i-COREへの 内部連携
|  |  | Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
|  |  | Galileopt | i-COREからの 内部連携
|  |  | BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
|  |  | BizForecast | Galiからの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREへの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiへの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizへの 内部連携
印税環境
|  | 印税環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
|  |  | Galileopt | 債権債務
|  |  | Galileopt | 過去データ
|  |  | BizForecast | 予算
|  |  | BizForecast | 企画
|  |  | BizForecast | 過去実績
|  |  | i-CORE | マスタ
|  |  | i-CORE | トランザクション
|  | 印税環境の システム | Galileopt | 機能全体
|  |  | BizForecast | 機能全体
|  |  | i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
|  |  | i-CORE | 外部連携
|  |  | Galileopt | Bizへの 内部連携
|  |  | Galileopt | i-COREへの 内部連携
|  |  | Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
|  |  | Galileopt | i-COREからの 内部連携
|  |  | BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
|  |  | BizForecast | Galiからの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREへの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiへの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizへの 内部連携
教育環境
|  | 教育環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
|  |  | Galileopt | 債権債務
|  |  | Galileopt | 過去データ
|  |  | BizForecast | 予算
|  |  | BizForecast | 企画
|  |  | BizForecast | 過去実績
|  |  | i-CORE | マスタ
|  |  | i-CORE | トランザクション
|  | 教育環境の システム | Galileopt | 機能全体
|  |  | BizForecast | 機能全体
|  |  | i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
|  |  | i-CORE | 外部連携
|  |  | Galileopt | Bizへの 内部連携
|  |  | Galileopt | i-COREへの 内部連携
|  |  | Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
|  |  | Galileopt | i-COREからの 内部連携
|  |  | BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
|  |  | BizForecast | Galiからの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREへの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiへの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizへの 内部連携
ST環境
|  | ST環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
|  |  | Galileopt | 債権債務
|  |  | Galileopt | 過去データ
|  |  | BizForecast | 予算
|  |  | BizForecast | 企画
|  |  | BizForecast | 過去実績
|  |  | i-CORE | マスタ
|  |  | i-CORE | トランザクション
|  | ST環境の システム | Galileopt | 機能全体
|  |  | BizForecast | 機能全体
|  |  | i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
|  |  | i-CORE | 外部連携
|  |  | Galileopt | Bizへの 内部連携
|  |  | Galileopt | i-COREへの 内部連携
|  |  | Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
|  |  | Galileopt | i-COREからの 内部連携
|  |  | BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
|  |  | BizForecast | Galiからの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREへの 内部連携
|  |  | BizForecast | i-COREからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Galiへの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizからの 内部連携
|  |  | i-CORE | Bizへの 内部連携
移行項目確認
移行計画見直し
教育計画見直し
業務フロー・マニュアル整備
エンドユーザー教育・軽微な修正
移行期間
業務フロー周知期間
◆スケジュール・体制の見直し
◆仕様決定
◆開発終了
◆移行リハ
◆告知
ドキュメント校了・検収◆
◆稼働
メイン UAT・修正
配信 仕様見直し・開発
配信 UAT・修正
改修
UAT・修正
修正・取消機能開発
JDS連携回数増加機能開発 ※JDS要確認
仕様決定
開発
開発
仕様決定
開発
仕様決定
開発
UAT・現場テスト・修正
UAT・修正
UAT・修正
現場テスト・修正
UAT・修正
UAT・現場テスト・修正
UAT・修正
UAT・修正
UAT・現場テスト・修正
開発・テスト
ユーザー公開状態のまま放置中
4/6時点
4/6時点
4/3
時点
4/10
時点
4/17
時点
4/24
時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
最新バージョン
最新バージョン
最新バージョン
最新バージョン
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
3/18時点
3/25時点
3/25時点
2/19時点
2/19時点
4/6
時点
4/6時点
2/19時点
2/19時点
2/27時点
2/27時点
3/3時点
3/3時点
レクチャー
UAT・修正
4/17時点
メイン UAT・修正
配信 仕様見直し・開発
配信 UAT・修正
仕様決定
開発
UAT・現場テスト・修正
開発
仕様決定
開発
UAT・現場テスト・修正
仕様決定
開発
開発
UAT・修正
現場テスト・修正
仕様決定
UAT・修正
開発
UAT・現場テスト・修正
仕様決定
開発
UAT・修正
仕様決定
開発
仕様決定
開発
UAT・修正
JDS共同連携テスト
JDS共同連携テスト
JDS共同連携テスト
JDS共同連携テスト
JDS共同連携テスト
JDS共同連携テスト

## スケジュール _図形なしwip (hidden)
リスク一覧 | [6 empty] | 対応スケジュール | [31 empty] | 打合せ予定
機能 | 新システム | 旧システム | 状況 | リスク |  | リスクが発現した場合の事業への影響 例) | タスク | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 最終成果物 | 各打合せの日時・ゴール・参加者
|  |  |  | 会社 | 業務負荷 |  |  | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-05-01 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | 2020-06-05 | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2020-10-30 |  | 1 | 2 | 3 | 4
商品マスタ | i-CORE | IDC／MST | 3/25時点追加項目あり、3/31リリース予定だが不確実 ユーザーテスト不可（項目不足、業務アンマッチの可能性） 外部連携テスト不可（項目不備、情報解禁タイミング未確認） | 危険 | 大 | 制作業務ができない。 新譜等、新規の発売ができない。 未解禁情報の流出。 | [32 empty] | 商品マスタ登録業務フロー | 【要調整】 制作、販促、管理とのMtg ゴール：画面を使った業務説明を行い、致命的な漏れがないことを確認すること
メイン UAT・修正 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-24
配信 仕様見直し・開発 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-24
配信 UAT・修正 | bar: 2020-05-01 to 2020-05-29
施策品番作成 | i-CORE | IDC／MST | テスト未了 業務フロー未確定 | 危険 | 大 | レベニュー、図書館など特殊なもの 品番の取得できない ＝ 受注ができない | [32 empty] | 施策品番登録業務フロー 施策品番作成画面 SA04_X_XX_施策品番作成_操作手順書 (PC内部)施策品番関連業務マニュアル | 4/2 PC内部Mtg 施策品番業務確認 (営業、分配、生産管理) | 4/3 NCKとのMtg 施策品番要求事項伝達 | 4/6 NCKとのMtg 施策品番機能の実現方針決定
改修 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-24
UAT・修正 | bar: 2020-05-01 to 2020-05-29
プレス発注 資材発注 | i-CORE | IOSS | 発注の修正・取消機能未開発 稼働時未完成の可能性大 JDS連携回数増加機能未開発 | 中 | 特大 | 製造の発注業務に誤りが生じる。 業務ができない。 | [32 empty] | 製造発注修正・取消機能 外部連携(JDS)動作確認 製造発注業務フロー(なくても業務の流れをご理解いただける？) (PC内部)プレス発注業務マニュアル | 【実施済み？】 生産管理とのMtg ゴール：画面を使った業務説明を行い、致命的な漏れがないことを確認すること
修正・取消機能開発 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-24
UAT・現場テスト・修正 | bar: 2020-05-01 to 2020-05-29
JDS連携回数増加機能開発 ※JDS要確認 | bar: 2020-04-03 to 2020-05-29
JDS共同連携テスト | i-CORE
JDS共同連携テスト | bar: 2020-06-05 to 2020-06-26
在庫管理 | i-CORE | ISAS | 在庫管理テスト未了 3/25 現行で運用とシステムのアンマッチ障害発覚 →新システム仕様にも影響あり | 中 | 中 | 在庫の管理ができない。 決算（棚卸）が実施できない
UAT・修正 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-24
配信業務 | i-CORE | HKS | 配信品番マスタ管理機能圧倒的不足 納品データ作成機能圧倒的不足 →新システム移行不可の為、HKSのIDCの延命措置必須 | 小 ※HKS延命前提 | 中 ※HKS延命前提 | 配信ができない 回避措置対応の場合、i-CORE ⇒ IDCへのデータ投入作業が発生、人的リソースが必要 | [32 empty] | 配信品番登録業務フロー 商品マスタ(配信用コピー機能) 配信情報画面 配信品番一括登録画面 配信品番マスタ画面 メタ出力機能 (PC内部)配信品番登録関連業務マニュアル
仕様決定 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-24
開発 | bar: 2020-05-01 to 2020-07-31
UAT・現場テスト・修正 | bar: 2020-08-07 to 2020-08-28
配信実績計上 | i-CORE | HKS | テスト未了 印税計算との連携未確認 | 小 | 中 | 配信実績の把握および売上計上ができない。
UAT・修正 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-24
現場テスト・修正 | bar: 2020-05-01 to 2020-05-29
支払 | i-CORE／Galileopt | NAIS | 源泉所得税計算機能不足 消費税誤差認識機能不足 | 小 | 特大 | 誤支払が発生する 誤った金額での支払を防ぐため 全件手作業による確認作業
開発 | bar: 2020-04-03 to 2020-05-15
UAT・修正 | bar: 2020-06-05 to 2020-06-26
得意先 請求書発行 | i-CORE | CMS | 入金データ連携機能未確認 リベート計算テスト未了 | 大 | 特大 | 誤請求が発生する 誤った金額での請求書発行を防ぐため 締日毎、全件手作業による確認作業
UAT・現場テスト・修正 | bar: 2020-04-03 to 2020-05-15
商品仕入 最低保証金 | i-CORE | MGS | 10月稼働 | ー | ー | [33 empty] | MG管理業務フロー MG管理画面 仕訳連携機能(動作確認)
仕様決定 | bar: 2020-05-01 to 2020-05-29
開発 | bar: 2020-06-05 to 2020-07-31
UAT・修正 | bar: 2020-08-07 to 2020-08-28
印税 | i-CORE | NRAS | 仕様未決定 ４～６月実績計算（８月）間に合うか不明 契約の移行データの作成が困難 | ー | ー | [33 empty] | SA06_処理フロー_印税計算 SA06_処理フロー_月次関連 SA06_処理フロー_ロイヤリティ四半期洗替 SA04_6_02_支払ロイヤリティ計算 SA04_6_03_配分金計算 印税送付先マスタ画面 印税契約画面 月次処理(支払ロイヤリティ計算)画面 印税通知書
仕様決定 | bar: 2020-04-03 to 2020-06-26
開発・テスト | bar: 2020-04-03 to 2020-08-28
RSS計算 | i-CORE | TIS | 4月以降 | ー | ー
開発 | bar: 2020-06-05 to 2020-06-26
UAT・修正 | bar: 2020-07-03 to 2020-07-31
配給 | i-CORE | HiQ | 画面機能一式は作成済みだが、画面の使用方法を理解できていない。そのため機能確認、UATが進んでおらず、機能不足・機能不全のまま稼働し、当該業務が停止する可能性がある。 | 中 | 中 | 配給業務の停止 上記に伴う相手先との取引遅延 | [32 empty] | (PC内部)配給業務マニュアル
レクチャー | bar: 2020-04-03 to 2020-04-17
UAT・修正 | bar: 2020-04-24 to 2020-05-29
内部連携 | UNITE全体 | 統合ログイン全体 | 藤森さんご指摘に伴い4/7田子追記： 内部連携が正常に動作していない。 システム会社間での内部連携テストが不十分と思われるが、根本的には合意したドキュメントが明確でない、変更の都度更新されていない、適宜参照されていないことにあると思われる。 | 大 | 大 | UNITEで想定している業務を最初から最後まで正しく進めることができない 会社の経営情報の把握が正確にできない
外部連携 | i-CORE | 連携元すべて | すべての外部連携テストが完了していない。 外部連携テストは4/1以降とニシコンより回答 4/7田子追記：スケジュール詳細化時に、外部連携と業務機能との関連付けを行いたい(連携も含めた検討完了・プログラム対応・テストを行わなければ、業務が実施できるかわからずテストもできないため) | 危険 | 特大 | 外部連携先へ情報提供の遅延、修正 連携不可および未解禁情報の流出
会計全般 | i-CORE／Galileopt | NAIS | i-COREとGalileoptの連携テスト未了 | 小 | 中 | 仕訳を誤って計上する。 決算ができない。 経理業務ができない
予実管理 | Bizforcast | apm他 | 連携実績が流れていないため、機能確認が完了していない。 稼働後、順次確認。 | 小 | 小 | 作品別・部門別実績が正しく出せない
運用設計 | UNITE全体 | 統合ログイン全体 | 藤森さんご指摘に伴い4/7田子追加： すべての運用設計が完了していない。 | 大 | 中 | システム運用作業の実施漏れや非常時の対応遅延が発生し、通常業務の実施遅延や請求・支払遅延につながる |  | 2020-04-03: ※スケジュール要策定
システム運用テスト | UNITE全体 | 統合ログイン全体 | 藤森さんご指摘に伴い4/7田子追加： 運用設計が完了していないため、システム運用テストが実施できていない。 非機能要求事項のテストがごく一部(BizForecast収支計画書のパフォーマンスのみ？)しかできていない。 | 大 | 中 | 性能：システムがスピーディに動作せず、業務作業遅延が発生する 障害復旧：システム異常発生時の復旧が遅延し、業務全体の遅延が発生する 運用：運用設計のリスク発現例と同様 |  | 2020-04-03: ※スケジュール要策定
その他片付けなければいけない問題：映像配信の映像協会報告、受託レーベルまわり、JASRAC代行
各システム環境の更新状況
環境 | システム | 機能/データ | [5 empty] | 2020-04-03: 4月; 2020-05-01: 5月; 2020-06-05: 6月; 2020-07-03: 7月; 2020-08-07: 8月; 2020-09-04: 9月; 2020-10-02: 10月
[8 empty] | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-05-01 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | 2020-06-05 | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2020-10-30
移行環境
移行環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
| Galileopt | 債権債務
| Galileopt | 過去データ
| BizForecast | 予算
| BizForecast | 企画
| BizForecast | 過去実績
| i-CORE | マスタ
| i-CORE | トランザクション
移行環境の システム | Galileopt | 機能全体
| BizForecast | 機能全体
| i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
| i-CORE | 外部連携
| Galileopt | Bizへの 内部連携
| Galileopt | i-COREへの 内部連携
| Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
| Galileopt | i-COREからの 内部連携
| BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
| BizForecast | Galiからの 内部連携
| BizForecast | i-COREへの 内部連携
| BizForecast | i-COREからの 内部連携
| i-CORE | Galiからの 内部連携
| i-CORE | Galiへの 内部連携
| i-CORE | Bizからの 内部連携
| i-CORE | Bizへの 内部連携
UAT環境
UAT環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
| Galileopt | 債権債務
| Galileopt | 過去データ
| BizForecast | 予算
| BizForecast | 企画 | [5 empty] | 2020-04-10: ◆久保さん画面登録の企画は削除された状態と思われる
| BizForecast | 過去実績
| i-CORE | マスタ
| i-CORE | トランザクション
UAT環境の システム | Galileopt | 機能全体
| BizForecast | 機能全体
| i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
| i-CORE | 外部連携
| Galileopt | Bizへの 内部連携
| Galileopt | i-COREへの 内部連携
| Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
| Galileopt | i-COREからの 内部連携
| BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
| BizForecast | Galiからの 内部連携
| BizForecast | i-COREへの 内部連携
| BizForecast | i-COREからの 内部連携
| i-CORE | Galiからの 内部連携
| i-CORE | Galiへの 内部連携
| i-CORE | Bizからの 内部連携
| i-CORE | Bizへの 内部連携
印税環境
印税環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
| Galileopt | 債権債務
| Galileopt | 過去データ
| BizForecast | 予算
| BizForecast | 企画
| BizForecast | 過去実績
| i-CORE | マスタ
| i-CORE | トランザクション
印税環境の システム | Galileopt | 機能全体
| BizForecast | 機能全体
| i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
| i-CORE | 外部連携
| Galileopt | Bizへの 内部連携
| Galileopt | i-COREへの 内部連携
| Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
| Galileopt | i-COREからの 内部連携
| BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
| BizForecast | Galiからの 内部連携
| BizForecast | i-COREへの 内部連携
| BizForecast | i-COREからの 内部連携
| i-CORE | Galiからの 内部連携
| i-CORE | Galiへの 内部連携
| i-CORE | Bizからの 内部連携
| i-CORE | Bizへの 内部連携
教育環境
教育環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
| Galileopt | 債権債務
| Galileopt | 過去データ
| BizForecast | 予算
| BizForecast | 企画
| BizForecast | 過去実績
| i-CORE | マスタ
| i-CORE | トランザクション
教育環境の システム | Galileopt | 機能全体
| BizForecast | 機能全体
| i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
| i-CORE | 外部連携
| Galileopt | Bizへの 内部連携
| Galileopt | i-COREへの 内部連携
| Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
| Galileopt | i-COREからの 内部連携
| BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
| BizForecast | Galiからの 内部連携
| BizForecast | i-COREへの 内部連携
| BizForecast | i-COREからの 内部連携
| i-CORE | Galiからの 内部連携
| i-CORE | Galiへの 内部連携
| i-CORE | Bizからの 内部連携
| i-CORE | Bizへの 内部連携
ST環境
ST環境の 移行データ | Galileopt | マスタ
| Galileopt | 債権債務
| Galileopt | 過去データ
| BizForecast | 予算
| BizForecast | 企画
| BizForecast | 過去実績
| i-CORE | マスタ
| i-CORE | トランザクション
ST環境の システム | Galileopt | 機能全体
| BizForecast | 機能全体
| i-CORE | 機能全体 (外部連携除く)
| i-CORE | 外部連携
| Galileopt | Bizへの 内部連携
| Galileopt | i-COREへの 内部連携
| Galileopt | Bizからの 内部連携(なし？)
| Galileopt | i-COREからの 内部連携
| BizForecast | Galiへの 内部連携 (なし？)
| BizForecast | Galiからの 内部連携
| BizForecast | i-COREへの 内部連携
| BizForecast | i-COREからの 内部連携
| i-CORE | Galiからの 内部連携
| i-CORE | Galiへの 内部連携
| i-CORE | Bizからの 内部連携
| i-CORE | Bizへの 内部連携
移行項目確認
移行計画見直し
教育計画見直し
業務フロー・マニュアル整備
エンドユーザー教育・軽微な修正
移行期間
業務フロー周知期間
◆スケジュール・体制の見直し
◆仕様決定
◆開発終了
◆移行リハ
◆告知
ドキュメント校了・検収◆
◆稼働
メイン UAT・修正
配信 仕様見直し・開発
配信 UAT・修正
改修
UAT・修正
修正・取消機能開発
JDS連携回数増加機能開発 ※JDS要確認
仕様決定
開発
開発
仕様決定
開発
仕様決定
開発
UAT・現場テスト・修正
UAT・修正
UAT・修正
現場テスト・修正
UAT・修正
UAT・現場テスト・修正
UAT・修正
UAT・修正
UAT・現場テスト・修正
開発・テスト
ユーザー公開状態のまま放置中
4/6時点
4/6時点
4/3
時点
4/10
時点
4/17
時点
4/24
時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
4/3時点
最新バージョン
最新バージョン
最新バージョン
最新バージョン
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
ユーザー公開状態のまま放置中
3/18時点
3/25時点
3/25時点
2/19時点
2/19時点
4/6
時点
4/6時点
2/19時点
2/19時点
2/27時点
2/27時点
3/3時点
3/3時点
レクチャー
UAT・修正
4/17時点
JDS共同連携テスト