## 確認内容
卒ARu BackEnd動作確認
項番 | 内容 | 備考
1-1． | 都道府県コード確認 | アルバムIDがコード表に沿って自動生成されることを確認する。
1-2． | アルバム登録
1-3． | アルバム編集
1-4． | アルバム削除
1-5． | アルバム検索

## 都道府県コード確認
1-1．都道府県コード確認
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| ケース | 都道府県 | チュートリアル | bar: 1
北海道 | bar: 2
青森県 | bar: 3
岩手県 | bar: 4
宮城県 | bar: 5
秋田県 | bar: 6
山形県 | bar: 7
福島県 | bar: 8
茨城県 | bar: 9
栃木県 | bar: 10
群馬県 | bar: 11
埼玉県 | bar: 12
千葉県 | bar: 13
東京都 | bar: 14
神奈川県 | bar: 15
新潟県 | bar: 16
富山県 | bar: 17
石川県 | bar: 18
福井県 | bar: 19
山梨県 | bar: 20
長野県 | bar: 21
岐阜県 | bar: 22
静岡県 | bar: 23
愛知県 | bar: 24
三重県 | bar: 25
滋賀県 | bar: 26
京都府 | bar: 27
大阪府 | bar: 28
兵庫県 | bar: 29
奈良県 | bar: 30
和歌山県 | bar: 31
鳥取県 | bar: 32
島根県 | bar: 33
岡山県 | bar: 34
広島県 | bar: 35
山口県 | bar: 36
徳島県 | bar: 37
香川県 | bar: 38
愛媛県 | bar: 39
高知県 | bar: 40
福岡県 | bar: 41
佐賀県 | bar: 42
長崎県 | bar: 43
熊本県 | bar: 44
大分県 | bar: 45
宮崎県 | bar: 46
鹿児島県 | bar: 47
沖縄県 | bar: 48
店舗 | bar: 49
|  | 分類 | 幼稚園、保育園 | bar: 1; 9 to 18
小学校 | bar: 2; 19 to 24
中学校 | bar: 3; 25 to 31
高等学校 | bar: 4; 32 to 36
大学 | bar: 5; 37 to 40
高専、専門学校など | bar: 6; 41 to 47
店舗 | bar: 7; 48
その他 | bar: 8; 49
| 結果 | アルバムID | 001XXXXXが設定される | bar: 1
012XXXXX | bar: 2
023XXXXX | bar: 3
034XXXXX | bar: 4
045XXXXX | bar: 5
056XXXXX | bar: 6
068XXXXX | bar: 7
079XXXXX | bar: 8
081XXXXX | bar: 9
091XXXXX | bar: 10
101XXXXX | bar: 11
111XXXXX | bar: 12
121XXXXX | bar: 13
131XXXXX | bar: 14
141XXXXX | bar: 15
151XXXXX | bar: 16
161XXXXX | bar: 17
171XXXXX | bar: 18
182XXXXX | bar: 19
192XXXXX | bar: 20
202XXXXX | bar: 21
212XXXXX | bar: 22
222XXXXX | bar: 23
232XXXXX | bar: 24
243XXXXX | bar: 25
253XXXXX | bar: 26
263XXXXX | bar: 27
273XXXXX | bar: 28
283XXXXX | bar: 29
293XXXXX | bar: 30
303XXXXX | bar: 31
314XXXXX | bar: 32
324XXXXX | bar: 33
334XXXXX | bar: 34
344XXXXX | bar: 35
354XXXXX | bar: 36
365XXXXX | bar: 37
375XXXXX | bar: 38
385XXXXX | bar: 39
395XXXXX | bar: 40
406XXXXX | bar: 41
416XXXXX | bar: 42
426XXXXX | bar: 43
436XXXXX | bar: 44
446XXXXX | bar: 45
456XXXXX | bar: 46
466XXXXX | bar: 47
478XXXXX | bar: 48
889XXXXX | bar: 49
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
| 確認日 |  |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26

## アルバム登録 編集 削除 検索
項番 |  |  | 内容 | 結果 | 確認日
1-2． |  |  | アルバム登録
新規アルバムを登録する
| 1 |  | Albim Listの「新規作成」をクリック
|  | 1 | Album Createへ移動する | OK | 2020-07-02
| 2 |  | Album Createで必要項目を入力し「戻る」をクリック
|  | 1 | Album Listへ移動する | OK | 2020-07-02
|  | 2 | アルバムが作成されない | OK | 2020-07-02
| 3 |  | Album Createで必要項目を入力（有効）し「作成」をクリック
|  | 1 | Album Listへ移動する | OK | 2020-07-02
|  | 2 | アルバムが作成される | OK | 2020-07-02
|  | 3 | 作成されたアルバムはステータスが「作成中」になっている | OK | 2020-07-02
|  | 4 | アルバムIDは1-1．のケースに沿っている | OK | 2020-07-02
| 4 |  | 1-2-3．の後、数分後にAlbum Listを再読み込みする
|  | 1 | 作成されたアルバムのステータスが「アクティブ」になっている | OK | 2020-07-02
| 5 |  | Album Createで有効期限を作成日時以前に設定して「作成」をクリック
|  | 1 | Album Listへ移動する | OK | 2020-07-02
|  | 2 | アルバムが作成される | OK | 2020-07-02
|  | 3 | 作成されたアルバムはステータスが「作成中」になっている | OK | 2020-07-02
|  | 4 | アルバムIDは1-1．のケースに沿っている | OK | 2020-07-02
| 6 |  | 1-2-5．の後、数分後にAlbum Listを再読み込みする
|  | 1 | 作成されたアルバムのステータスが「アクティブ」になっている | OK | 2020-07-02
| 7 |  | Album Createで必要項目を入力し、有効を「無効」に設定して「作成」をクリック
|  | 1 | Album Listへ移動する | OK | 2020-07-02
|  | 2 | アルバムが作成される | OK | 2020-07-02
|  | 3 | 初期状態のAlbum Listには表示されていない | OK | 2020-07-02
|  | 4 | 作成されたアルバムはステータスが「作成中」になっている | OK | 2020-07-02
|  | 5 | アルバムIDは1-1．のケースに沿っている | OK | 2020-07-02
| 8 |  | 1-2-7．の後、数分後にAlbum Listで検索条件「無効のものを含める」にチェックして検索を実行
|  | 1 | 作成されたアルバムのステータスが「アクティブ」になっている | OK | 2020-07-02
1-3． |  |  | アルバム編集
登録済みのアルバムを編集する
| 1 |  | Album Listにて、1-2-3．で作成したアルバムの「編集」をクリック
|  | 1 | Album Editへ移動する | OK | 2020-07-02
| 2 |  | Album Editにて、アルバム名、名前、説明、有効期限を変更し「保存」をクリック
|  | 1 | 画面遷移は発生しない | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 「成功 編集が成功しました！」のメッセージダイアログが表示される | OK | 2020-07-02
| 3 |  | Album Editにて、タイトルを変更し「戻る」をクリック
|  | 1 | Album Listへ移動する | OK | 2020-07-02
|  | 2 | タイトルは変更されていない | OK | 2020-07-02
| 4 |  | Album Listにて、1-3-2．の操作で編集したアルバムの「編集」をクリック
|  | 1 | Album Editへ移動する | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 1-3-2．の内容が反映されている | OK | 2020-07-02
登録済みのアルバムに動画を追加する
| 5 |  | Album Editにて、画像一覧の「新規追加」をクリック
|  | 1 | Maker/Movie Createへ移動する | OK | 2020-07-02
| 6 |  | Maker/Movie Createにて操作せず「作成」をクリック
|  | 1 | 「画像」ボタンの下に「画像は必須です。」と赤字で表示される。 | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 「動画」ボタンの下に「動画は必須です。」と赤字で表示される。 | OK | 2020-07-02
| 7 |  | Maker/Movie Createにて「画像」ボタンをクリック
|  | 1 | ファイル選択ダイアログが開く | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 選択可能なファイル形式は画像が指定されている | OK | 2020-07-02
| 8 |  | Maker/Movie Createにて「画像」ボタンをクリックし、画像ファイルを選択
|  | 1 | 選択した画像ファイルのサムネイルが「画像/動画」欄に表示される | OK | 2020-07-02
| 9 |  | Maker/Movie Createにて「動画」ボタンをクリック
|  | 1 | ファイル選択ダイアログが開く | OK | 2020-07-02
| 10 |  | Maker/Movie Createにて「動画」ボタンをクリックし、動画ファイルを選択
|  | 1 | 選択した動画ファイルのサムネイルが「画像/動画」欄に表示される | OK | 2020-07-02
| 11 |  | Maker/Movie Createにて「説明」を入力、「画像」と「動画」を選択し、「作成」をクリック
|  | 1 | Album Editへ移動する | OK | 2020-07-02
|  | 2 | Album Editの画像一覧の内容の一番上に一件増えている | OK | 2020-07-02
|  | 3 | 画像のサムネイルが空の状態で表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 4 | 動画のサムネイルが空の状態で表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 5 | アンカー画像のサムネイルが空の状態で表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 6 | 画像のレーティングが初期状態で表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 7 | Maker/Movie Createで入力した説明が表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 8 | ステータスが「作成中」になっている | OK | 2020-07-02
|  | 9 | 操作欄に「編集」リンク「削除」ボタンが表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 10 | アプリで該当アルバムIDを入力し、登録した画像にかざしても変化しない
| 12 |  | 1-3-11．の後、しばらくしてから画面を再表示する。
|  | 1 | 画像のサムネイルが作成されている | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 動画のサムネイルが作成されている | OK | 2020-07-02
|  | 3 | アンカー画像のサムネイルが作成されている | OK | 2020-07-02
|  | 4 | 画像のレーティングが表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 5 | ステータスが「アクティブ」になっている | OK | 2020-07-02
|  | 6 | アプリで該当アルバムIDを入力し、登録した画像にかざすと登録した動画が再生される
| 13 |  | Album Editにて、登録した動画を確認する。
|  | 1 | 画像クリックで別画面に元のサイズで表示される。 | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 動画はメディアプレイヤーで再生できる。 | OK | 2020-07-02
|  | 3 | アンカー画像クリックで別画面に元のサイズで表示される。 | OK | 2020-07-02
登録済みのアルバムの動画を編集する
| 13 |  | Album Editにて、画像一覧の操作欄の「編集」リンクをクリックする
|  | 1 | Maker/Movie Editへ移動する。 | OK | 2020-07-02
| 14 |  | Maker/Movie Editで説明、画像、動画を変更して「戻る」をクリックする。
|  | 1 | Album Editへ移動する | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 変更内容は反映されない | OK | 2020-07-02
| 15 |  | Maker/Movie Editにて「画像」ボタンをクリック
|  | 1 | ファイル選択ダイアログが開く | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 選択可能なファイル形式は画像が指定されている | OK | 2020-07-02
| 16 |  | Maker/Movie Editにて「画像」ボタンをクリックし、画像ファイルを選択
|  | 1 | 選択した画像ファイルのサムネイルが「画像/動画」欄に表示される | OK | 2020-07-02
| 17 |  | Maker/Movie Editにて「動画」ボタンをクリック
|  | 1 | ファイル選択ダイアログが開く | OK | 2020-07-02
| 18 |  | Maker/Movie Editにて「動画」ボタンをクリックし、動画ファイルを選択
|  | 1 | 選択した動画ファイルのサムネイルが「画像/動画」欄に表示される | OK | 2020-07-02
| 19 |  | Maker/Movie Editにて「説明」を変更、「画像」と「動画」を選択し、「作成」をクリック
|  | 1 | Album Editへ移動する | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 画像のサムネイルが編集前の状態で表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 3 | 動画のサムネイルが編集前の状態で表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 4 | アンカー画像のサムネイルが編集前の状態で表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 5 | 画像のレーティングが編集前の状態で表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 6 | Maker/Movie Editで変更した説明が表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 7 | ステータスが「編集中」になっている | OK | 2020-07-02
|  | 8 | 操作欄に「編集」リンク「削除」ボタンが表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 9 | アプリで該当アルバムIDを入力し、編集前の画像にかざしても変化しない
|  | 10 | アプリで該当アルバムIDを入力し、編集後の画像にかざしても変化しない
| 20 |  | 1-3-19．の後、しばらくしてから画面を再表示する。
|  | 1 | 画像のサムネイルが作成されている | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 動画のサムネイルが作成されている | OK | 2020-07-02
|  | 3 | アンカー画像のサムネイルが作成されている | OK | 2020-07-02
|  | 4 | 画像のレーティングが表示されている | OK | 2020-07-02
|  | 5 | ステータスが「アクティブ」になっている | OK | 2020-07-02
|  | 6 | アプリで該当アルバムIDを入力し、編集前の画像にかざしても変化しない
|  | 7 | アプリで該当アルバムIDを入力し、編集後の画像にかざすと登録した動画が再生される
| 21 |  | Album Editにて、編集した動画を確認する。
|  | 1 | 画像クリックで別画面に元のサイズで表示される。 | OK | 2020-07-02
|  | 2 | 動画はメディアプレイヤーで再生できる。 | OK | 2020-07-02
|  | 3 | アンカー画像クリックで別画面に元のサイズで表示される。 | OK | 2020-07-02
1-4． |  |  | アルバム削除
アルバムから動画を削除する
| 1 |  | Album Editにて、画像一覧の「削除」をクリックする
|  | 1 | 「この画像を削除してもよろしいでしょうか。 OK／キャンセル」のダイアログが出る | OK | 2020-07-03
| 2 |  | 1-4-1．の操作で表示したダイアログで「キャンセル」をクリック
|  | 1 | ダイアログが閉じる | OK | 2020-07-03
|  | 2 | 画像／動画は削除されない | OK | 2020-07-03
| 3 |  | 1-4-1．の操作で表示したダイアログで「OK」をクリック
|  | 1 | ダイアログが閉じる | OK | 2020-07-03
|  | 2 | 「成功 画像が削除されているので、後で操作してください。」のメッセージダイアログが出る | OK | 2020-07-03
|  | 3 | ステータスが「削除中」になっている | OK | 2020-07-03
|  | 4 | アプリで該当アルバムIDを入力し、削除した画像にかざしても変化しない
| 4 |  | 1-4-3．の後、しばらくしてから画面を再表示する。
|  | 1 | 削除した画像／動画が画像一覧に表示されていない | OK | 2020-07-03
| 5 |  | Album Editにて、有効期限を10分後に設定し、保存する
|  | 1 | 直後、アプリで該当アルバムIDを入力するとARカメラが起動する
|  | 2 | 10分後、アプリで該当アルバムIDを入力すると「アルバムは存在しません。」と表示される
アルバムを無効にする
| 5 |  | Album Editにて、有効を「無効」に変更して「保存」をクリック
|  | 1 | 画面遷移は発生しない | OK | 2020-07-03
|  | 2 | 「成功 編集が成功しました！」のメッセージダイアログが表示される | OK | 2020-07-03
| 6 |  | 1-4-5．の操作後、Album Listを表示
|  | 1 | 操作したアルバムが一覧に表示されない | OK | 2020-07-03
| 7 |  | 1-4-5．の操作後、Album Listの検索欄で「無効のものを含める」をONにして「検索」をクリック
|  | 1 | 操作したアルバムが一覧に表示される | OK | 2020-07-03
|  | 2 | 有効欄は「無効」になっている | OK | 2020-07-03
| 8 |  | 1-4-5．の操作後、アプリでアルバムIDを入力し、登録画像にかざす
|  | 1 | 変化しない
1-5． |  |  | アルバム検索
| 1 |  | Album Listにて、「検索」をクリック
|  | 1 | 検索欄が表示される | OK | 2020-07-13
| 2 |  | Album Listにて、「検索」をクリックして検索欄を表示し、「×」をクリック
|  | 1 | 検索欄が非表示になる | OK | 2020-07-13
| 3 |  | Album Listにて、検索欄に任意の文字列を入力、「無効のものを含める」をOFFにして「検索」をクリック
|  | 1 | 名前が部分一致するアルバムが一覧に表示される | OK | 2020-07-13
|  | 2 | 有効欄はすべて「有効」 | OK | 2020-07-13
| 4 |  | Album Listにて、検索欄に任意の文字列を入力、「無効のものを含める」をONにして「検索」をクリック
|  | 1 | 名前が部分一致するアルバムが一覧に表示される | OK | 2020-07-13
|  | 2 | 有効欄は「有効」と「無効」両方表示される | OK | 2020-07-13
| 5 |  | 名前に「%」が含まれているアルバムを用意
|  | 1 | Album Listにて、検索欄に「%」を入力、「無効のものを含める」をOFFにして「検索」をクリック | OK | 2020-07-13
|  | 2 | 名前に「%」が含まれているアルバムが一覧に表示される | OK | 2020-07-13
| 6 |  | 名前に「*」が含まれているアルバムを用意
|  | 1 | Album Listにて、検索欄に「*」を入力、「無効のものを含める」をOFFにして「検索」をクリック | OK | 2020-07-13
|  | 2 | 名前に「*」が含まれているアルバムが一覧に表示される | OK | 2020-07-13
| 7 |  | Album Listにて、検索欄にアルバムの名前に使用していない文字列を入力、「無効のものを含める」をOFFにして「検索」をクリック
|  | 1 | 「データが存在しません。」と表示される | OK | 2020-07-13
|  |  | OK | 98
|  |  | NG | 0